УТВЕРЖДАЮ

Глава-Руководитель

Администрации МО «Кабанский район»

А.А.Сокольников

(ф.и.о. руководителя   органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

_____МАОУ «Кабанская СОШ»__

(наименование организации)

на 2021-2025 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Мероприятия согласно паспорту доступности объекта социальной инфрастуктуры (текущие и капитальные ремонты) | 2025 год | Директор школы, Вяткина В. И. | -расширены дверные проемы; -закуплен мобильный лестничный подъемник (на гусеничном ходу для преодоления лестничных пролетов) | До 2025 г |  |
| Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Мероприятия согласно паспорту доступности объекта социальной инфрастуктуры (закупка оборудования) | 2025 год | Директор школы, Вяткина В. И. | приобретено специальное оборудование: информационный терминал (для получения важной информации), для слабовидящих (увеличение шрифта), для слабослышащих прилагается информационная система, для людей в инвалидной коляске - управление и зона вывода информации перемещается в удобную зону внизу терминала. Для слабослышащих детей приобретена акустическая fm-система (передатчик звукового сигнала). Имеется видеоувеличитель (устройство, которое мгновенно выводит увеличенное изображение любого документа на экран). В холле школы имеется бегущая строка (информация выводится визуальным способом). | До 2025 г |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование (секретариат, охрана и пр.) | Организовать разъяснительную работу среди работников, осуществляющих первичный контакт: охранники, вахтеры, секретарь | Февраль, 2021г | Вторушина И.П., Брянская Е.И., Лазаревич Т.А., Обедина С.В. - заместители директора | Выполнено (проведены разъяснительные беседы) | Февраль, 2021г |  |
| Проводить тренинги по формированию субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов. | Организовать разъяснительную работу среди педагогов школы, обучающихся, родителей по предупреждению конфликтных ситуаций, тренинги среди педагогов по проблеме профессионального выгорания | февраль – май, 2021г | Вторушина И.П., Брянская Е.И., Лазаревич Т.А., Обедина С.В. - заместители директора, Бабошина Е.Н. - педагог-психолог, классные руководители | В процессе выполнения | Май, 2021г |  |
| Совершенствовать качество дистанционных взаимодействий: своевременные ответы на письма и электронные сообщения, корректность и вежливость ответов и т.д. | Проведение семинаров для администрации и педагогов школы по теме «Нормы и правила дистанционного взаимодействия», «Этика электронной деловой переписки» | Март, 2021г | Директор школы, Вяткина В. И. | На сайте школы имеется раздел «обратная связь», имеется адрес электронной почты, мессенджеры через которые поступают в адрес школы электронные обращения. На все обращения администрация школы отвечает в срок согласно законодательству. | Март, 2021г |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства. | 1. Осуществлять мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности – 1 раз в квартал 2.Улучшить качество предоставляемых услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов) 3.Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведение НОКО и ее результатах. | Январь, август 2021г | Вторушина И.П., Брянская Е.И., Лазаревич Т.А., Обедина С.В. - заместители директора, классные руководители | Проведен мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности –данные анализируются | Август, 2021г |  |